Приложение №1 к приказу № 03-02-188 от 08.08.2024г.

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2024-2025 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Ответственный за реализацию мероприятий |
| 1. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги родители) | Официальный сайт школы-  <https://sh15-majskoe-r04.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/tochka-rosta-4/>  Официальная группа МБОУ Майская СОШ №15 в социальной сети «ВКонтакте» | Август - сентябрь | Размещение информации об основном Содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования естественно-научного и  технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ Майская СОШ №15» | Ильин В.С.  Пальцева Е.М.  Анохина Л.И.  Эклер В.С. |
| 2. | Информационное наполнение раздела «Точка роста» на официальном Сайте школы | Официальный сайт школы-  <https://sh15-majskoe-r04.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/tochka-rosta-4/>  Официальная группа МБОУ Майская СОШ №15 в социальной сети «ВКонтакте» | В течение всего периода |  | Анохина Л.И. |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации  Педагогов Центра с привлечением федеральных | Официальный сайт школы-  <https://sh15-majskoe-r04.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/tochka-rosta-4/>  Официальная группа МБОУ Майская СОШ №15 в социальной сети «ВКонтакте» | Март-июль | Выпускается новость об участии педагогов в образовательных сессиях | Пальцева Е.М. |
| 4. | Начало ремонта/закупка оборудования |  | Март-август | Публикация адреса площадки, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Ильин В.С. |
| 5. | Старт забора детей/запуск рекламной компании | Официальный сайт школы-  <https://sh15-majskoe-r04.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/tochka-rosta-4/>  Официальная группа МБОУ Майская СОШ №15 в социальной сети «ВКонтакте» | Август -сентябрь | Организуется информирование по вопросам набора детей на кружки и секции по доп. образованию, записи на занятия внеурочной деятельности | Эклер В.С. |
| 6. | Подготовка нормативной документации Центра |  | Декабрь-август | Разработка локальных актов, принятие положений коллегиальным органом школы; публикация документации на сайте школы | Ильин В.С.  Пальцева Е.М. |
| 7. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с бренд буком |  | Июнь-август | Публикация информации о статусе ремонтных и иных работ. Обзорный репортаж по итогам ремонта. | Ильин В.С.  Пальцева Е.М. |
| 8. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования /приемка |  | Август -сентябрь | Педсовет перед началом учебного года (знакомство с Планом работы «Точки  роста», возможностями использования оборудования).  Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе. | Ильин В.С.  Пальцева Е.М. |
| 9. | Поддержание интереса к Центру и общее Информационное сопровождение | Официальный сайт школы-  <https://sh15-majskoe-r04.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/tochka-rosta-4/>  Официальная группа МБОУ Майская СОШ №15 в социальной сети «ВКонтакте» | Сентябрь | Освящается образовательный процесс в Центре, публикуются отзывы родителей и педагогов; создаются видеоролики о деятельности центра. | Ильин В.С.  Пальцева Е.М.  Анохина Л.И.  Эклер В.С. |